Приложение 1

к приказу №161

от 23.08.2024г

План мероприятий (дорожная карта)

По профориентационному минимуму на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное, нормативное и методическоле сопровождение по реализации Профминимума |  |  |  |
| 1.1 | Назначение приказом по школе ответственного за реализацию профминимума, ответственных за профориентационное обучение классных руководителей (педагогов - навигаторов), создание рабочей группы. Отвечающей за реализацию р\профориентационного минимума | Август 2024г | Директор |
| 1.2 | Утверждение перечня профильных классов и списка обучающихся МКОУ «СОШ №16» | до 12 августа 2024года | Директор |
| 1.3 | Мониторинг готовности образовательных организаций из Перечня к реализации профминимума | до 25 августа 2024 года | Заместитель директора по ВР |
| 1.4 | Подготовка локальных актов по ореализации профминимума | до 20 августа 2024 года | Директор |
| 1.5 | Разработка и утверждение плана профориентационной работы на 2023/24 учебный год реализации профминимума базового уровня профминимума с обучающимися 6-11классов | до 30 августа 2024 года | Рабочая группа |
| 1.6 | Включение в расписание занятий профориентационного урока (1 час, рекомендованный день недели - четверг) в образовательных организациях из Перечня | до 30 августа 2024 года | Заместители директора по УВР и ВР |
| 1.7 | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогических работников, задействованных в реализации профминимума | до 05 сентября 2024года | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 1.8 | Подготовка общеобразовательной организации к реализации профминимума по направлениям: урочная и внеурочная деятельность . воспитательная работа. Дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями) | до 25 августа 2024 года | Директор, Заместитель директора по ВР |